## Hoja1
ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Actividades de Implementación e Instalación de los switches de Core |  | Cumple (S/N)
1 | Aprovisionamiento (Presencial) de conocimiento de la arquitectura lógica de Comfenalco (Entrega de información, hoja de ruta, generación de usuarios y contraseñas al proveedor ganador por parte de Comfenalco Antioquia)
2 | Instalación física y cableado de los Switches en el Datacenter de UNE, Cra 58 No. 42-125 - Edificio Inteligente
2.1 | Desinstalación de los Switches Cisco actuales e instalación física de los equipos FortiSwitch
2.2 | Conexiones de los cables DAC en los nuevos Switch Fortinet
3 | Creación de Vdom CORE en el Fortigate 1100E
3.1 | Migración de Subinterfaces del Core actual al Firewall Fortigate
3.2 | Creación de Políticas
3.3 | Creación e integración de Vdom Link para las Vdom de DMZ, CORE y Root
3.4 | Creación de enrutamiento
3.4.1 | Migración de rutas estáticas existentes
3.4.2 | Creación de rutas estáticas entre Vdom
3.4.3 | Creación de rutas estáticas hacia las MPSL
4 | Estabilización de la plataforma durante mínimo 15 días después de la migración
5 | Documentacion de la solución implementada